ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОКОВСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 июня 2014 г. |  | № 127-2 |
| --- | --- | --- |

ст. Боковская

О календарном плане основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Боковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5

С целью осуществления  полномочий  предусмотренных   ст.15 Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»  комиссией подготовлен календарный план основных мероприятий территориальной избирательной комиссии  Боковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5. Рассмотрев календарный план,

территориальная избирательная комиссия Боковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план (прилагается) основных мероприятий территориальной избирательной комиссии  Боковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5.

2. Разрешить председателю территориальной избирательной комиссии Боковского района С. Л. Говорухину, секретарю  комиссии  Н. А. Власенко уточнять сроки выполнения мероприятий  с последующим уведомлением об этом членов территориальной избирательной комиссии Боковского района с правом решающего голоса.

3. Контроль за  выполнением плана  возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Боковского района Н. А. Власенко

| Председатель комиссии | С. Л. Говорухин |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | Н. А. Власенко |

Утвержден постановлением ТИК Боковского района от 17 июня 2014 года № 127-2

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района  третьего созыва

по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5

14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | не ранее 15 июня и не позднее 25 июня 2014 года | ч.1,ч.2, ч.3 ст. 5 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон) | Собрание депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района |
| 2 | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | не позднее 29 июня 2014 года | ч.2 ст.5 Областного закона | Собрание депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района |
| 3 | Опубликование (обнародование) схемы избирательного округа | Одновременно с публикацией решения о назначении выборов | не позднее 29 июня 2014 года | Решение Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района от 02.07.2012 г. № 99 | Территориальная избирательная комиссия |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | не позднее 04 августа 2014 года | ч.7 ст.19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон) | Глава Грачевского сельского поселения Боковского района |
| Составление списков избирателей |
| 5 | Направление сведений в территориальную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 29 июня 2014 года | ч.9 ст.7 Областного закона | Глава Грачевского сельского поселения Боковского района |
| 6 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 03 сентября 2014 года | ч.16 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 7 | Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией | За 10 дней до дня голосования | с 03 сентября августа по 13 сентября 2014 года | ч. 17, ч.18 ст.7 Областного закона | Участковые комиссии |
| 8 | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 13 сентября 2014 года | ч. 17 ст.7 Областного закона | Участковые комиссии |
| 9 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | с 03 сентября 2014 года | ч. 18 ст.7 Областного закона | Участковые комиссии |
| 10 | Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 09 сентября 2014 г. | ч. 20 ст. 7 Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
| 11 | Направление в соответствующую УИК сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений |  | ч.20 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 12 | Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ч. 21 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Рассмотрение жалобы на решение участковой комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно |  | ч.21 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. |
| 14 | Начало работы территориальной избирательной комиссии | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 29 июня 2014 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 | Начало выдвижения кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования | Не ранее чем за 63 дней до дня голосования | не ранее 12 июля 2014 года | ч.7 ст.21 Областного закона | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
| 16 | Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по одномандатному избирательному округу | В течение 3 дней со дня приема документов |  | ст.25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 17 | Создание кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов до их регистрации в указанной комиссии | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.48 Областного закона | Кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования |
| 18 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.49 Областного закона | Кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования |
| 19 | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.3 ст.49 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 20 | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.2 ст. 27 Областного закона | Избиратели |
| 21 | Последний срок представления документов для регистрации | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | не позднее 01 августа 2014 года | ч.4 ст.28 Областного закона | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 22 | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии |  | ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» ч. 11 ст. 38 | Территориальная избирательная комиссия |
| 23 | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч. 11 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» | Кандидаты, избирательное объединение |
| 24 | Принятие решения территориальной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течении10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | ч.4 ст. 30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 25 | Окончание регистрации кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | не позднее 10 августа 2014 года | ч.4 ст. 30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 26 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | Немедленно В двухдневный срок после регистрации кандидата |  | ч.14 ст. 30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 27 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ч.8 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 28 | Представление в территориальную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования | не позднее 08 сентября 2014 года и не позднее 12 сентября 2014 года | ч.15 ст. 30 Областного закона | Кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования |
| 29 | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | не позднее 08 сентября 2014 года | ч.17 ст. 30 Областного закона | Орган избирательного объединения |
| 30 | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата | Незамедлительно |  | ч.18 ст. 30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 31 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, (до 5 доверенных лиц) | В течении трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ч.1 ст. 34 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 32 | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную, участковые избирательные комиссии | Со дня представления документов на регистрацию |  | ч.20 ст.29 ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан РФ» | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 33 | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.32 Областного закона | Лица, указанные в ч.2 ст.32 Областного закона |
| Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень |
| 34 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 03 сентября 2014 года | ч.2 ст. 64 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 35 | Начало предвыборной агитации кандидатов | Со дня выдвижения кандидатов |  | ч.1 ст.40 Областного закона | Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения |
| 36 | Прекращение предвыборной агитации | В ноль часов за одни сутки до дня голосования | 00 час. 13 сентября 2014 года | ч.1 ст. 40 Областного закона | Граждане РФ, избирательные, общественные объединения |
| 37 | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования. Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования | с 17 августа по 00 час. 13 сентября 2014 года | ч.2 ст. 40 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 38 | Опубликование в СМИ перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, МСУ |  | ч.7 ст.38 Областного закона | Территориальная комиссия |
| 39 | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 28 июля 2014 года | ч.6 ст. 41 Областного закона | Соответствующие организации редакции периодических печатных изданий |
| 40 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | с 09 по 13 сентября и 14 сентября 2014 года | ч.3 ст.37 Областного закона | СМИ, граждане, организации проводящие опросы |
| 41 | Опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ч. 5 ст. 44 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 42 | Опубликование в муниципальном СМИ предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован территориальной избирательной комиссией; размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | ч. 11 ст. 39 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 43 | Выделение по предложению территориальной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 14 августа 2014 года | ч.7 ст.45 Областного закона | Органы местного самоуправления |
| 44 | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | не позднее 14 августа 2014 года | ч.4 ст. 43 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 45 | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов | не позднее 14 августа 2014 года | ч. 4 ст. 43 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 46 | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи |  | ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст.44 Областного закона | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 47 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий | Не позднее, чем в 7 - дневный срок со дня их подачи |  | ч.2 ст. 44 Областного закона | Органы местного самоуправления |
| 48 | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней, организацией-изготовителем | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | не позднее 19 августа 2014 года | ч.7 ст.54 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 49 | Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 24 августа 2014 года | ч. 7 ст. 54 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 50 | Изготовление бюллетеней | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 03 сентября 2014 года | ч. 15 ст. 54 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 51 | Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 03 сентября 2014 года | ч.15, ч. 16 ст.54 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 52 | Передача бюллетеней участковым комиссиям | Не позднее, чем за один день до дня голосования | не позднее 12 сентября 2014 года | ч. 19 ст. 54 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Голосование. |
| 53 | Досрочное голосование |  | с 03 по 13 сентября 2014 г в рабочие дни с 16-00 до 20-00, в выходные с 10-00 до 14-00 | ч.2, ч.3, ч. 4 ст. 65 Федерального закона | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 54 | Голосование на выборах | с 8.00 до 20.00 в день голосования | 14 сентября 2014 г. | ч.1 ст. 55 Областного закона | Участковые комиссии |
| 55 | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 04 по 13 сентября 2014 года и в день голосования до 14-00 | ч. 5 ст.56 Областного закона | Участковые комиссии |
| Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов. |
| 56 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ч. 2 ст.58 Областного закона | Участковые комиссии |
| 57 | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию | Незамедлительно, после выдачи, либо заверения копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий |  | ч. 27 ст. 58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 58 | Передача документов, указанных в ч. 28 ст. 58 Областного закона, в территориальную комиссию | Не ранее чем через три дня после дня голосования | не ранее 18 сентября 2014 года | ч. 28 ст. 58 Областного закона | Участковые комиссии |
| 59 | Определение результатов выборов | Не позднее трех дней со дня голосования | не позднее 17 сентября 2014 года | ч.1 ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 60 | Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов в представительный орган Грачевского сельского поселения | В течение пяти дней со дня его принятия |  | ч.7 ст. 63 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 61 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ. | В течение одних суток после определения результатов выборов | не позднее 18 сентября 2014 года | ч. 2 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 62 | Официальное опубликование результатов выборов, а так же данных о числе голосов избирателей полученных каждым из кандидатов | В течение трех недель со дня голосования | не позднее 05 октября 2014 года | ч. 4 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 63 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: а) гражданам, юридическим лицам; б) в доход местного бюджета. | после дня голосования по истечении 60 дней со дня голосования | с 15 сентября 2014 года с 14 ноября 2014 года | ч.11ст.50 Областного закона | Кандидаты Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| 64 | Официальное опубликование итогов голосования в объеме данных, которые содержатся в протоколах территориальной и участковых комиссий | В течение двух месяцев со дня голосования | не позднее 13 ноября 2014 года | ч. 5 ст.66 Областного закона | СМИ |
| 65 | Представление избранным кандидатом в территориальную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата | В течение 5 дней после извещения территориальной комиссией о результатах выборов | до 21 сентября 2014 года | ч. 1 ст. 63 Областного закона | Избранный кандидат |
| 66 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования на выборах |  | ч. 8 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 67 | Регистрация избранных депутатов | На основании постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления |  | ч.7 ст. 63 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Сроки полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |
| 68 | Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса: а) если кандидаты их назначившие были избраны; б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны | Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах Прекращаются через 30 дней после официального опубликования результатов выборов. |  | п. 24 ст. 29 Федерального закона | Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 69 | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса, назначивших их кандидатов |  | ч. 4 ст.34 Областного закона | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |
| 70 | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.50 Областного закона | С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.33 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов |
| 71 | Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем в 10-ти дневный срок с момента официального опубликования решения о назначении выборов |  | ст.47 Областного закона | Представительный орган муниципального образования |
| 72 | Представление в территориальную (окружную) комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования, | Не позднее 23 сентября 2014 года | ст.47 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 73 | Предоставление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании финансовых средств выделенных на выборы | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 30 октября 2014 года | ст.47 Областного закона | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |
| 74 | Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов | Не позднее 19 октября 2014 года | ст.50 Областного закона | Кандидаты |
| 75 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  | ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 76 | Предоставление по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете | Периодически по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии |  | ст.50 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 77 | Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ст.50 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |
| 78 | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.3 ст.11 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
| 79 | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  | ч.3 ст. 11 Областного закона | Избирательные комиссии |
| 80 | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.4 ст.11 Областного закона | Правоохранительные органы |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
| 81 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Избирательные комиссии |
| 82 | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 14 марта 2015 года | ст.68 Областного закона | Избирательные комиссии |
| 83 | Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ст.68 Областного закона | Избирательные комиссии |
| 84 | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ст.68 Областного закона | Избирательные комиссии |

Секретарь комиссии                                  Н. А. Власенко